## Лист1
Название бизнес-процесса | Идентификатор | Тема, цель обсуждения | Дата обсуждения | Форма обсуждения | Состав участников | Обсуждаемые вопросы | Ответы на вопросы | Спорные мнения
Онлайн-запись клиента на услугу | BP02 | Обсуждение текущего процесса онлайн-записи клиентов на услугу с целью выявления возможых проблем, оптимизации и повышения удобства для клиентов и сотрудников салона. | 2025-07-23 | Онлайн-встреча в SberJazz | Фасилитатор: miyokoal Клерк: greenhih Владелец бизнес-процесса: raiosiro | Этапы текущего процесса онлайн-записи | Текущий процесс включает выбор услуги, выбор мастера, выбор даты и времени, ввод контактных данных, подтверждение записи. | Вопрос: Следует ли разрешать клиентам самостоятельно выбирать время или вводить предпочтительные диапазоны? miyokoal считает, что самостоятельный выбор увеличит удобство и снизит нагрузку на операторов. greenhih опасается, что клиенты могут выбрать неподходящее время или вызвать конфликты в расписании. Мнение владельца бизнес-процесса (raiosiro): Поддерживает автоматизированное распределение времени с возможностью предварительного выбора диапазонов клиентом, чтобы снизить риск ошибок. Принятое решение: Разрешить клиентам вводить предпочтительные диапазоны времени при записи, а система автоматически предложит доступные слоты в этом диапазоне с учетом расписания мастеров.
[6 empty] | Удобство интерфейса сайта/приложения для клиентов | Ведется работа над улучшением дизайна сайти и оптимизации его работы
[6 empty] | Возможные причины отказов или ошибок при записи | Клиенты иногда сталкиваются с проблемами при выборе времени из-за ограниченного расписания мастеров
[6 empty] | Время обработки заявки и подтверждения записи | Время подтверждения заявки составляет в среднем 2 минуты
[6 empty] | Интеграция с календарем мастеров и автоматизация уведомлений | Есть необходимость автоматической синхронизации с календарями мастеров для предотвращения двойных записей
[6 empty] | Возможности для улучшения пользовательского опыта и сокращения времени записи | Предлагается внедрить опцию "обратный звонок", когда клиент отсавляет номер телефона, а менеджер позже перезванивает
Оказание услуги клиенту | BP04 | Обсуждение текущего процесса оказания услуги клиенту с целью повышения качества обслуживания, сокращения времени выполнения и устранения возможных ошибок. | 2025-07-23 | Онлайн-встреча в SberJazz | Фасилитатор: miyokoal Клерк: greenhih Владелец бизнес-процесса: raiosiro | Этапы оказания услуги и их последовательность | Процесс включает подготовку клиента, выполнение услуги, контроль качества и получение обратной связи. | Вопрос: Следует ли внедрять автоматическую систему контроля качества после каждой услуги? Мнения участников: miyokoal считает, что автоматизация повысит объективность оценки и снизит человеческий фактор. greenhih опасается, что это может усложнить процесс для сотрудников и снизить уровень персонального подхода к клиенту. Мнение владельца бизнес-процесса (raiosiro): Поддерживает внедрение системы контроля с возможностью ручной корректировки оценки для сохранения баланса между автоматизацией и персональным вниманием. Принятое решение: Внедрить автоматическую систему сбора отзывов после оказания услуги с возможностью ручной корректировки оценки менеджером или специалистом по качеству.
[6 empty] | Стандарты качества и контрольные точки | Мастер работает соблюдая стандарты качества и отчитывается об этом заполняя чек-лист.
[6 empty] | Время выполнения услуги и возможные причины задержек | Основные причины задержек -недостаточная подготовка оборудования и непредвиденные ситуации. Время оказания услуги в среднем составляет 45 минут, между клиентами устанавливается перерыв в 15 минут, который может компенсировать задержку.
[6 empty] | Взаимодействие с клиентом во время оказания услуги | Все мастеры успешно прошли курсы эффективной коммуникации и умеют взаимодействовать с клиентами, выслушивать пожелания и реагировать на критику.
[6 empty] | Используемое оборудование и материалы | Для повышения качества предлагается внедрить чек-листы контроля на каждом этапе.
[6 empty] | Возможности автоматизации и улучшения коммуникации с клиентом во время услуги | Во время услуги рекомендуется использовать планшеты для фиксации замечаний клиента и автоматической передачи информации мастеру.